## Planilha1
OBRAS
2026-04-01
Contrato | Contratada | Objeto | Data de início | Etapas | Valor | Total em Medições | Saldo de Contrato | Percentual concluído | Status | Previsão de Conclusão
12/2025 | T D A - CONSTRUÇÕES LTDA | Reforma da edificação das Promotorias de Justiça da Comarca de Iranduba/AM | 2025-07-21 | 5 | 1085381.58 | 1034827.98 | 50553.6 | 95.34% | finalizada | 2026-01-20
17/2025 | FERNANDES CONSTRUÇÕES LTDA, | Reforma da edificação das Promotorias de Justiça da Novo Aripuanã/AM | 29/9/2025 | 2 | R$ 322.000,00 | 322000 | 0 | 100% | finalizada | 2026-01-28
Fonte: DEAC
Data de atualização: 11/05/2026