## ATOS
ABRIL/2023
OBRAS PARADAS
ANO | NÚMERO DE CONTRATO | DATA DE PARALIZAÇÃO | MOTIVO | RESPONSÁVEL | PREVISÃO | LOCAL
2023 | 034/2022 - MP/PGJ | 2023-01-25 | Em decorrência de razões de Ordem Técnica, verificada a Inviabilidade de execução de obras, serviços iniciais de terraplanagem e preparação do terreno para receber a obra de construção da sede de Manacapuru até atuação da Prefeitura no sentido de relocar a drenagem pluvial superficial do arruamento daquela localidade que direcionava para o interior do terreno. | Paulo Augusto de Oliveira Lopes Agente Técnico - Eng. Civil Fiscal do Contrato AdministrativoNº 034/2022 - MP/PGJ (0952283) Portaria n.º 1.494/2022/SUBADM | 2023-04-09 | MANACAPUTU/AM Rua União, Bairro Aparecida, s/n.º
| 035/2022-MP/PGJ | 2023-03-13 | Em decorrência de razão de ordem técnica, verificada a INVIABILIDADE na execução das obras e serviços do contrato pelas condições climáticas de chuvas constantes que impossibilitam as escavações, carga e transporte de material de aterro, prejudicados ainda pela falta de acessibilidade e trânsito de equipamentos como caçambas, pá carregadora e retroescavadeira, devido às más condições das vias (atualmente intrafegáveis). | Luciana de Souza Carvalho Agente Técnico - Eng. CivilFiscal do Contrato Administrativo Nº 035/2022 - MP/PGJ Portaria N° 1496/2022/SUBADM | - | ANORI/AM Av. 31 de Março, s/n.º- Centro
Portaria N° 1496/2022/SUBADM
Fonte: Divisão de Engenhariam Arquitetura e Cálculos
Data da última atualização: 06.07.2022 | 2023-07-20
Lei nº 14.133/2021, art. 115, § 6º.