## Orçamento Sintético
Obra |  |  | Construção do remanescente da edificação destinada a instalar as Promotorias de Justiça da Comarca de Anori/AM, em terreno localizado na cidade de Anori -AM | Bancos |  | B.D.I. | [6 empty] | INDICAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS
|  |  |  | SINAPI - 08/2022 - Amazonas SBC - 09/2022 - Amazonas SICRO3 - 04/2022 - Amazonas ORSE - 07/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará |  | 22,23%
Orçamento Sintético | [9 empty] | SUPRESSÕES |  |  | ADITIVO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | Quant. | Valor Unit com BDI | Total | Quant. | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 166316.99 | 15.8%
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 107090.28 | 10.17%
1.1.1 | 011008 | Próprio | EQUIPE DE OBRA-ENGENHEIRO/MESTRE/APONTADOR+2 VIGIAS | Mês | 4 | 21903.44 | 26772.57 | 107090.28 | 10.17% |  |  |  | 3 | 26772.57 | 80317.71
1.2 |  |  | ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, EPI'S E FERRAMENTAIS |  |  |  |  | 47065.21 | 4.47%
1.2.1 | MPAM - 001 | Próprio | EPI e Ferramental (10 Funcionários) (Mês) | Mês | 4 | 2687.98 | 3285.51 | 13142.04 | 1.248% |  |  |  | 3 | 3285.51 | 9856.53
1.2.2 | MPAM 05/2016 | Próprio | Taxas e Emolumentos | un | 1 | 393.54 | 481.02 | 481.02 | 0.04569% | [5 empty] | 0
1.2.3 | 014022 | SBC | CONSUMO CAFE MATINAL,ALMOCO,E VALE-TRANSPORTE PARA OPERARIOS | DIA | 704 | 26.6 | 32.51 | 22887.04 | 2.174% |  |  |  | 264 | 32.51 | 8582.64
1.2.4 | COMP-338425 | Próprio | Complementares (Cursos, Exames e Seguros) | H | 704 | 0.74 | 0.9 | 10555.11 | 1.003%
1.3 |  |  | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 12161.5 | 1.155%
1.3.1 | COMP-505167 | Próprio | Mobilização e desmobilização de equipamentos via fluvial - Manaus / Barcelos, Borba, Tefé, São Sebastião do Uatumã, Boa vista do Ramos, Maués, Urucará, Itapiranga, Silves, Itacoatiara, Nova Olinda, Urucurituba, Coari, Codajás, Anori, Anamã e Careiro da Várzea (ida e volta), balsa fretada c/ empurrador de 315HP p/ 500 ton | T/KM | 50 | 199 | 243.23 | 12161.5 | 1.155%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 78876.42 | 7.492%
2.1 |  |  | INFRAESTRUTURA DO CANTEIRO |  |  |  |  | 31346.73 | 2.977%
2.1.1 | 6096 | ORSE | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | UN | 1 | 544.83 | 665.94 | 665.94 | 0.06325%
2.1.2 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 12 | 595.58 | 727.97 | 8735.64 | 0.8297%
2.1.3 | 016500 | Próprio | PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS | m² | 4.5 | 34.02 | 41.58 | 187.11 | 0.01777%
2.1.4 | 00020193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M2XMES | 64 | 5.74 | 7.01 | 448.64 | 0.04261%
2.1.5 | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 18 | 17.25 | 21.08 | 379.44 | 0.03604%
2.1.6 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 138 | 105.71 | 129.2 | 17829.6 | 1.694% | 28 | 129.2 | 3617.6
2.1.7 | 9416 | ORSE | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1627.15 | 1988.86 | 1988.86 | 0.1889%
2.1.8 | 020203 | SBC | LIMPEZA DE TERRENO-CORTE VEGETACAO RASTEIRA C/ROCADEIRA COSTAL | m² | 950 | 0.96 | 1.17 | 1111.5 | 0.1056%
2.2 |  |  | PROJETOS |  |  |  |  | 11306.33 | 1.074%
2.2.1 | 000301 | SBC | PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES | m² | 94.59 | 15.1 | 18.45 | 1745.18 | 0.1658% | 94.59 | 18.45 | 1745.18
2.2.2 | 000855 | SBC | PROJETO EXECUTIVO ARQUI/ESTRUT/INSTAL.GERAL- EDIFICACAO | m² | 94.59 | 82.7 | 101.08 | 9561.15 | 0.9082%
2.3 |  |  | MURO |  |  |  |  | 11359.29 | 1.079%
2.3.1 | 97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 44.29 | 54.76 | 66.93 | 2964.32 | 0.2816%
2.3.2 | 102722 | SINAPI | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 59 | 60.77 | 74.27 | 4381.93 | 0.4162% | 59 | 74.27 | 4381.93
2.3.3 | 021001 | SBC | MURO DE CONTENCAO EM CONCRETO 1:3:5 - 0,30x1,0m | M | 23 | 142.75 | 174.48 | 4013.04 | 0.3812%
2.4 |  |  | CORTES/ATERROS/ESCAVAÇÕES |  |  |  |  | 24864.07 | 2.362%
2.4.1 | 020110 | SBC | ATERRO/COMPACTACAO MECANICA-EQUIPAMENTO PESADO-MAT.DA OBRA | m³ | 546.25 | 27.54 | 33.66 | 18386.77 | 1.746%
2.4.2 | 4578 | ORSE | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 401 a 600m | m³ | 546.25 | 8.06 | 9.85 | 5380.56 | 0.5111%
2.4.3 | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 27 | 33.24 | 40.62 | 1096.74 | 0.1042% |  |  |  | 13.53 | 40.62 | 549.5886 | 12.5 | 12.5 | 10.73 | 4.8
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 51751.15 | 4.916% | [6 empty] | 35.73
3.1 |  |  | ESCAVAÇÃO, ATERRO E REATERRO |  |  |  |  | 4590.71 | 0.436%
3.1.1 | 020167 | SBC | ESCAVACAO MANUAL VALA BALDRAME 0,6x0,6x0,20m SAPATA CORRIDA | M | 85.25 | 44.06 | 53.85 | 4590.71 | 0.436% | 85.25 | 53.85 | 4590.71
3.2 |  |  | CONCRETO P/ FUNDAÇAO |  |  |  |  | 47160.44 | 4.479%
3.2.1 |  |  | FORMA |  |  |  |  | 5455.42 | 0.5182%
3.2.1.1 | 030300 | SBC | FORMA DE MADEIRA PARA VIGAS BALDRAME-INCLUSIVE DESMOLDAGEM | m² | 48.91 | 91.26 | 111.54 | 5455.42 | 0.5182% |  |  |  | 7.28 | 111.54 | 812.0112
3.2.2 |  |  | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10% |  |  |  |  | 726.25 | 0.06898%
3.2.2.1 | 040142 | SBC | ACO CA-50 MEDIO CORTADO E DOBRADO-COLOCADO EM FORMAS(M0) | KG | 581 | 1.03 | 1.25 | 726.25 | 0.06898% | 393 | 1.25 | 491.25
3.2.3 |  |  | CONCRETO EM FUNDAÇÃO (SAPATAS E VIGAS BALDRAME) |  |  |  |  | 40978.77 | 3.892%
3.2.3.1 | COMP-626526 | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 28.67 | 578.12 | 706.63 | 20259.08 | 1.924% | 22.207 | 706.63 | 15692.1324
3.2.3.2 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | m² | 75.24 | 30.8 | 37.64 | 2832.03 | 0.269% | 75.24 | 37.64 | 2832.03 |  |  |  | m²
3.2.3.3 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 134 | 109.22 | 133.49 | 17887.66 | 1.699% | 134 | 133.49 | 17887.66
| S04953 | ORSE | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 | [8 empty] | 142.65 | 26.6664 | 3803.9648
4 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 80440.32 | 7.641%
4.1 |  |  | TRAMA METALICA |  |  |  |  | 29804.85 | 2.831%
4.1.1 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 165 | 57.95 | 70.83 | 11686.95 | 1.11%
4.1.2 | 92620 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 6 | 2470.47 | 3019.65 | 18117.9 | 1.721% | 2 | 3019.65 | 6039.3
4.2 |  |  | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA |  |  |  |  | 46769.25 | 4.442%
4.2.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 165 | 231.9 | 283.45 | 46769.25 | 4.442%
| 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | [8 empty] | 59.3 | 61.9137 | 3671.4803
4.3 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 3866.22 | 0.3672%
4.3.1 | 91790 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 30 | 67.05 | 81.95 | 2458.5 | 0.2335%
4.3.2 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 12 | 95.98 | 117.31 | 1407.72 | 0.1337% |  |  |  | 3 | 117.31 | 351.93
5 |  |  | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 64674.55 | 6.143%
5.1 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 11346.98 | 1.078%
5.1.1 |  |  | FORMA |  |  |  |  | 8652.97 | 0.8219%
5.1.1.1 | 040251 | SBC | FORMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO DE PILARES E PORTICOS | m² | 65.34 | 108.35 | 132.43 | 8652.97 | 0.8219% | 30.96 | 132.43 | 4100.0328
5.1.2 |  |  | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10% |  |  |  |  | 1751.81 | 0.1664%
5.1.2.1 | 040476 | SBC | ACO CA-50 COM FORNECIMENTO/CORTE/DOBRA E COLOCACAO EM FORMAS | KG | 67.5 | 15.82 | 19.33 | 1304.77 | 0.1239% |  |  |  | 264.6 | 19.33 | 5114.718
5.1.2.2 | 040477 | SBC | ACO CA-60 MEDIO 3,4mm A 9,5mm-CORTE E DOBRA EM FORMAS | KG | 32 | 11.43 | 13.97 | 447.04 | 0.04246% |  |  |  | 25.5 | 13.97 | 356.235
5.1.3 |  |  | CONCRETO SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 942.2 | 0.08949%
5.1.3.1 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 1.26 | 454.47 | 555.49 | 699.91 | 0.06648% |  |  |  | 0.42 | 555.49 | 233.3058
5.1.3.2 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.26 | 157.33 | 192.3 | 242.29 | 0.02301% |  |  |  | 0.42 | 192.3 | 80.766
5.2 |  |  | VIGAS |  |  |  |  | 19884.94 | 1.889%
5.2.1 |  |  | FORMAS |  |  |  |  | 9731.66 | 0.9243%
5.2.1.1 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 75.34 | 105.68 | 129.17 | 9731.66 | 0.9243% | 39.57 | 129.17 | 5111.2569
5.2.2 |  |  | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10% |  |  |  |  | 6638.67 | 0.6306%
5.2.2.1 | 040476 | SBC | ACO CA-50 COM FORNECIMENTO/CORTE/DOBRA E COLOCACAO EM FORMAS | KG | 170.61 | 15.82 | 19.33 | 3297.89 | 0.3132% |  |  |  | 152.39 | 19.33 | 2945.6987
5.2.2.2 | 040477 | SBC | ACO CA-60 MEDIO 3,4mm A 9,5mm-CORTE E DOBRA EM FORMAS | KG | 239.14 | 11.43 | 13.97 | 3340.78 | 0.3173% | 170.54 | 13.97 | 2382.4438
5.2.3 |  |  | CONCRETO SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 3514.61 | 0.3338%
5.2.3.1 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 4.7 | 454.47 | 555.49 | 2610.8 | 0.248% | 0.83 | 555.49 | 461.0567
5.2.3.2 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 4.7 | 157.33 | 192.3 | 903.81 | 0.08585% | 0.83 | 192.3 | 159.609
5.3 |  |  | LAJES |  |  |  |  | 27602.58 | 2.622%
5.3.1 |  |  | FORMAS |  |  |  |  | 4186.89 | 0.3977%
5.3.1.1 | 92522 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 93.52 | 36.63 | 44.77 | 4186.89 | 0.3977%
5.3.2 |  |  | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50B E CA-60B, FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS INCLUSIVE 10% DE PERDAS |  |  |  |  | 15025.5 | 1.427%
5.3.2.1 | 040476 | SBC | ACO CA-50 COM FORNECIMENTO/CORTE/DOBRA E COLOCACAO EM FORMAS | KG | 352 | 15.82 | 19.33 | 6804.16 | 0.6463%
5.3.2.2 | 040477 | SBC | ACO CA-60 MEDIO 3,4mm A 9,5mm-CORTE E DOBRA EM FORMAS | KG | 588.5 | 11.43 | 13.97 | 8221.34 | 0.7809%
5.3.3 |  |  | CONCRETO SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 8390.19 | 0.7969%
5.3.3.1 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 11.22 | 454.47 | 555.49 | 6232.59 | 0.592%
5.3.3.2 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 11.22 | 157.33 | 192.3 | 2157.6 | 0.2049%
5.4 |  |  | VERGAS E CONTRA-VERGAS |  |  |  |  | 5840.05 | 0.5547%
5.4.1 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 35.8 | 82.27 | 100.55 | 3599.69 | 0.3419%
5.4.2 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 23.7 | 77.34 | 94.53 | 2240.36 | 0.2128%
6 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 75790.84 | 7.199%
6.1 |  |  | ALVENARIA - VEDAÇÃO |  |  |  |  | 20914.91 | 1.987%
6.1.1 | 87504 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 234 | 69.26 | 84.65 | 19808.1 | 1.881% |  |  |  | 34.74 | 84.65 | 2940.741
6.1.2 | 87493 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 9.9 | 81.43 | 99.53 | 985.34 | 0.09359% | 9.9 | 99.53 | 985.34
6.1.3 | 103323 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 1 | 39.59 | 48.39 | 48.39 | 0.004596% | 1 | 48.39 | 48.39
6.1.4 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 1 | 59.79 | 73.08 | 73.08 | 0.006941% | 1 | 73.08 | 73.08
6.2 |  |  | ALVENARIA - VEDAÇÃO - MURO |  |  |  |  | 54875.93 | 5.212%
6.2.1 | 7763 | ORSE | Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas horizontais 2"x1/4", incl.portão, mureta h=30cm em alv.bloco e=19cm, chapiscada e rebocada, exclusive pintura | m² | 40.95 | 485.18 | 593.03 | 24284.57 | 2.307% | 6.3 | 593.03 | 3736.089
6.2.2 | 090793 | SBC | MURO H=2,5m-TIJOLO 10x20x20 10cm-CIM/SAIBRO/EMB./PVA-PILAR 3/3m | M | 118.7 | 210.85 | 257.72 | 30591.36 | 2.906% | 10.7 | 257.72 | 2757.604
7 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 58917.78 | 5.596%
7.1 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  |  | 26290.7 | 2.497%
7.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 467.99 | 2.96 | 3.61 | 1689.44 | 0.1605%
7.1.2 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 119.78 | 69.55 | 85.01 | 10182.49 | 0.9672% | 7.85 | 85.01 | 667.3285
7.1.3 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 467.99 | 25.21 | 30.81 | 14418.77 | 1.37%
7.2 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  |  | 32627.08 | 3.099%
7.2.1 | 7604 | ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | m² | 41.7 | 79.22 | 96.83 | 4037.81 | 0.3835% | 22.83 | 96.83 | 2210.6289
7.2.2 | 11099 | ORSE | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Sergipe | m² | 70.41 | 260.11 | 317.93 | 22385.45 | 2.126% |  |  |  | 23.4 | 317.93 | 7439.562
7.2.3 | COMP-835743 | Próprio | Estrutura metálica de suporte para ACM (m²) | m² | 70.41 | 72.09 | 88.11 | 6203.82 | 0.5893% |  |  |  | 23.4 | 88.11 | 2061.774
8 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 15358.03 | 1.459%
8.1 |  |  | FORRO DE PVC |  |  |  |  | 15358.03 | 1.459%
8.1.1 | 5045 | ORSE | Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfís), instalado | m² | 81.38 | 154.4 | 188.72 | 15358.03 | 1.459%
9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 94176.33 | 8.945%
9.1 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 38642.03 | 3.67%
9.1.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 10207.39 | 0.9695%
9.1.1.1 | 110691 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,80x2,10m-CORRER | UN | 1 | 930.6 | 1137.47 | 1137.47 | 0.108%
9.1.1.2 | 100675 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 | 846.74 | 1034.97 | 5174.85 | 0.4915%
9.1.1.3 | 90790 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 729.13 | 891.21 | 2673.63 | 0.254%
9.1.1.4 | 90831 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 124.92 | 152.68 | 610.72 | 0.05801%
9.1.1.5 | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 124.92 | 152.68 | 610.72 | 0.05801% |  |  |  | 1 | 152.68 | 152.68
9.1.2 |  |  | PORTAS DE VIDRO |  |  |  |  | 18620.69 | 1.769%
9.1.2.1 | 102185 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 4818.49 | 5889.64 | 5889.64 | 0.5594%
9.1.2.2 | 102184 | SINAPI | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 2 | 2404.24 | 2938.7 | 5877.4 | 0.5583% | 1 | 2938.7 | 2938.7
9.1.2.3 | COMP-943753 | Próprio | CABINE ECLUSA DE VIDRO TEMPERADO 10mm, INCLUINDO PORTA | un | 1 | 5607.18 | 6853.65 | 6853.65 | 0.651%
9.1.3 |  |  | PORTÃO DE ENROROLAR AUTOMATICO - TRANSVISION |  |  |  |  | 4848.92 | 0.4606%
9.1.3.1 | 74136/003 | SINAPI | PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL | m² | 5.13 | 773.31 | 945.21 | 4848.92 | 0.4606% |  |  |  | 3.12 | 945.21 | 2949.0552
9.1.4 |  |  | PORTAS DE ALUMINIO |  |  |  |  | 4965.03 | 0.4716%
9.1.4.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 6.92 | 587 | 717.49 | 4965.03 | 0.4716%
9.2 |  |  | JANELAS |  |  |  |  | 30228.01 | 2.871%
9.2.1 |  |  | JANELAS DE ALUMINIO E VIDRO |  |  |  |  | 30228.01 | 2.871%
9.2.1.1 | COMP-807451 | Próprio | PAINEL DE VIDRO FIXO TEMPERADO 10MM, INCLUSIVE FERRAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO | M² | 1.43 | 1151.97 | 1408.05 | 2013.51 | 0.1913% |  |  |  | 2.85 | 1408.05 | 4012.9425
9.2.1.2 | 102163 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 27.58 | 489.85 | 598.74 | 16513.24 | 1.568% | 4.2 | 598.74 | 2514.708
9.2.1.3 | S00169 | Próprio | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m² | 0.5 | 116.44 | 142.32 | 71.16 | 0.006759%
9.2.1.4 | 023387 | SBC | FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL | m² | 25.9 | 343.92 | 420.37 | 10887.58 | 1.034% | 4.2 | 420.37 | 1765.554
9.2.1.5 | 023390 | SBC | FORNECIMENTO JANELA ALUMINIO MAXIM-AIR CONVENCIONAL | m² | 1.68 | 361.6 | 441.98 | 742.52 | 0.07053%
9.3 |  |  | GRADES |  |  |  |  | 17055.34 | 1.62%
9.3.1 | 023310 | SBC | FORNECIMENTO E COLOCACAO GRADES DE FERRO EM JANELAS | m² | 36.69 | 380.31 | 464.85 | 17055.34 | 1.62% | 5.44 | 464.85 | 2528.784 | 2.952 | 464.85 | 1372.2372
9.4 |  |  | INSULFILM ANTI-VANDALISMO |  |  |  |  | 3479.49 | 0.3305%
9.4.1 | COMP-648626 | Próprio | PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM ANTI-VANDALISMO | m² | 27.58 | 103.22 | 126.16 | 3479.49 | 0.3305% | 4.2 | 126.16 | 529.872
9.5 |  |  | PERSIANAS |  |  |  |  | 3441.51 | 0.3269%
9.5.1 | COMP-066495 | Próprio | Fornecimento e instalação de persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 cm de largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado, recolhimento das lâminas com corda nylon e corrente de polipropileno (para conexão inferior das lâminas) (m²) | m² | 30.78 | 91.48 | 111.81 | 3441.51 | 0.3269% | 4.65 | 111.81 | 519.9165
9.6 |  |  | ESPELHOS |  |  |  |  | 1329.95 | 0.1263%
9.6.1 | 190464 | SBC | ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO | m² | 2.6 | 418.49 | 511.52 | 1329.95 | 0.1263%
10 |  |  | SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |  | 5438.67 | 0.5166%
10.1 |  |  | SOLEIRAS |  |  |  |  | 916.8 | 0.08708%
10.1.1 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 6.9 | 108.71 | 132.87 | 916.8 | 0.08708% |  |  |  | 1.7 | 132.87 | 225.879
10.2 |  |  | PEITORIS |  |  |  |  | 3217.57 | 0.3056%
10.2.1 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 21.3 | 123.59 | 151.06 | 3217.57 | 0.3056% | 3 | 151.06 | 453.18
10.3 |  |  | BALCÃO DE ATENDIMENTO |  |  |  |  | 1304.3 | 0.1239%
10.3.1 | 190404 | SBC | BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL | m² | 1.85 | 576.81 | 705.03 | 1304.3 | 0.1239% |  |  |  | 0.6 | 705.03 | 423.018
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  |  | 14743.08 | 1.4%
11.1 |  |  | REDES DE ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 4285.11 | 0.407%
11.1.1 | 1134 | ORSE | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 4 | 5.95 | 7.27 | 29.08 | 0.002762%
11.1.2 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 44.2 | 7.74 | 9.46 | 418.13 | 0.03972%
11.1.3 | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 4.46 | 5.45 | 21.8 | 0.002071%
11.1.4 | 89438 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 6.4 | 7.82 | 31.28 | 0.002971%
11.1.5 | 052951 | SBC | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS COM TAMPA | UN | 2 | 1255.83 | 1535 | 3070 | 0.2916% | 2 | 1535 | 3070
11.1.6 | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 55.08 | 67.32 | 67.32 | 0.006394% |  |  |  | 2 | 67.32 | 134.64
11.1.7 | 00011825 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 2 | 62.8 | 76.76 | 153.52 | 0.01458%
11.1.8 | 00011676 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 6 | 67.36 | 82.33 | 493.98 | 0.04692%
11.2 |  |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 6915.83 | 0.6569%
11.2.1 | 1050 | ORSE | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 40mm x 11/4" | un | 8 | 45.87 | 56.06 | 448.48 | 0.0426%
11.2.2 | 1080 | ORSE | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 20mm | un | 9 | 12.9 | 15.76 | 141.84 | 0.01347%
11.2.3 | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 10.85 | 13.26 | 66.3 | 0.006297%
11.2.4 | 1030 | ORSE | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") | m | 85 | 35.65 | 43.57 | 3703.45 | 0.3518%
11.2.5 | 1028 | ORSE | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 75.91 | 11.19 | 13.67 | 1037.68 | 0.09856%
11.2.6 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 36.31 | 44.38 | 266.28 | 0.02529%
11.2.7 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 10 | 97.94 | 119.71 | 1197.1 | 0.1137%
11.2.8 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 4.48 | 5.47 | 54.7 | 0.005196%
| 34636 | SINAPI | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | [8 empty] | 2 | 552.2556 | 1104.5112
| S12263 | ORSE | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | un | [8 empty] | 1 | 1300.7084 | 1300.7084
| S86872S | ORSE | Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | [8 empty] | 1 | 710.9551 | 710.9551
11.3 |  |  | EQUIPAMENTOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) |  |  |  |  | 3542.14 | 0.3364%
11.3.1 | COMP-505544 | Próprio | Sistema de reuso de água da chuva | un | 1 | 2533.88 | 2947.4 | 2947.4 | 0.28%
11.3.2 | 102128 | Próprio | MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL ATÉ 10 CV, HM 21 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | un | 1 | 486.58 | 594.74 | 594.74 | 0.05649% |  |  |  | 1 | 594.74 | 594.74
12 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 24441.57 | 2.322%
12.1 |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  |  | 13400.15 | 1.273%
12.1.1 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 5.94 | 7.26 | 36.3 | 0.003448%
12.1.2 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 12.08 | 14.76 | 147.6 | 0.01402%
12.1.3 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9 | 7.2 | 8.8 | 79.2 | 0.007523%
12.1.4 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 21.54 | 26.32 | 52.64 | 0.005%
| S11334 | ORSE | Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | [8 empty] | 1 | 555.0092 | 555.0092
12.1.5 | 4280 | ORSE | Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha | un | 4 | 29.7 | 36.3 | 145.2 | 0.01379% |  |  |  | 1 | 36.3 | 36.3
12.1.6 | 1666 | ORSE | Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 4 | 11.39 | 13.92 | 55.68 | 0.005289%
12.1.7 | 1595 | ORSE | Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 4 | 21.82 | 26.67 | 106.68 | 0.01013%
12.1.8 | 2014 | ORSE | Sifão cromado para lavatório, DECA ref.1680C 1 x 1 1/2 ou similar un | un | 4 | 174.25 | 212.98 | 851.92 | 0.08092%
12.1.9 | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10.16 | 40.59 | 49.61 | 504.03 | 0.04787%
12.1.10 | 91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 27 | 76.54 | 93.55 | 2525.85 | 0.2399%
12.1.11 | 91790 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 44.33 | 67.05 | 81.95 | 3632.84 | 0.3451%
12.1.12 | 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 36.86 | 45.05 | 180.2 | 0.01712%
12.1.13 | 4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 6 | 494.45 | 604.36 | 3626.16 | 0.3444% |  |  |  | 2 | 604.36 | 1208.72
12.1.14 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 406.92 | 497.37 | 497.37 | 0.04724% | 1 | 497.37 | 497.37
12.1.15 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 24.28 | 29.67 | 118.68 | 0.01127%
12.1.16 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 8.7 | 10.63 | 85.04 | 0.008077%
12.1.17 | 89779 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 29.68 | 36.27 | 145.08 | 0.01378%
12.1.18 | 89754 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25 | 17.69 | 21.62 | 540.5 | 0.05134%
12.1.19 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 21.54 | 26.32 | 26.32 | 0.0025%
12.1.20 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 17.54 | 21.43 | 42.86 | 0.004071%
12.2 |  |  | REDE DE ESGOTO (FOSSA E SUMIDORO) |  |  |  |  | 11041.42 | 1.049%
12.2.1 | 00039362 | SINAPI | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229) | UN | 1 | 4075.74 | 4981.77 | 4981.77 | 0.4732%
12.2.2 | 00039367 | SINAPI | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) | UN | 1 | 4425.21 | 5408.93 | 5408.93 | 0.5138%
12.2.3 | COMP-597467 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 266.19 | 325.36 | 650.72 | 0.06181%
13 |  |  | APARELHOS E METAIS |  |  |  |  | 11600.85 | 1.102%
13.1 |  |  | APARELHOS |  |  |  |  | 7984.61 | 0.7584%
13.1.1 | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 687.89 | 840.8 | 1681.6 | 0.1597%
13.1.2 | 95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 269.93 | 329.93 | 659.86 | 0.06268%
13.1.3 | 93441 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 780.41 | 953.89 | 953.89 | 0.0906% | 1 | 953.89 | 953.89
13.1.4 | COMP-049177 | Próprio | BANCADA DE GRANITO COM CUBA DE SEMI ENCAIXE E ACESSÓRIOS | UN | 2 | 1122.29 | 1371.77 | 2743.54 | 0.2606%
13.1.5 | COMP-620239 | Próprio | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *45 X *35CM OU EQUIVALENTE, PARA BANHEIRO PNE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 578.16 | 706.68 | 1413.36 | 0.1342%
13.1.6 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 435.54 | 532.36 | 532.36 | 0.05057% | 1 | 532.36 | 532.36
13.2 |  |  | METAIS |  |  |  |  | 3616.24 | 0.3435%
13.2.1 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 65.79 | 80.41 | 321.64 | 0.03055%
13.2.2 | COMP-678754 | Próprio | Kit de acessórios para banheiros | un | 4 | 271.75 | 332.16 | 1328.64 | 0.1262%
13.2.3 | COMP-218015 | Próprio | Conjunto Acessórios para Banheiro PNE | un | 2 | 804.21 | 982.98 | 1965.96 | 0.1867%
14 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 135803.75 | 12.9%
14.1 |  |  | REDE ELÉTRICA |  |  |  |  | 33264.44 | 3.16%
| 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | [8 empty] | 3 | 2959.808 | 8879.4239
| 103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | [8 empty] | 1 | 4309.3392 | 4309.3392
| 103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P | UN | [8 empty] | 1 | 2663.8519 | 2663.8519
| 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 1 | 2085.8721 | 2085.8721
| 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 9 | 14.463 | 130.1669
| 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 2 | 74.6202 | 149.2405
| 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 2 | 14.9021 | 29.8042
| 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 3 | 75.471 | 226.413
| 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 1 | 77.3738 | 77.3738
| 00039450 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | [8 empty] | 1 | 213.3771 | 213.3771
14.1.1 | 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 15 | 117.64 | 143.79 | 2156.85 | 0.2049% |  |  |  | 1 | 143.79 | 143.79
14.1.2 | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 25 | 156.18 | 190.89 | 4772.25 | 0.4533%
14.1.3 | 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 14 | 146.76 | 179.38 | 2511.32 | 0.2385% |  |  |  | 3 | 179.38 | 538.14
14.1.4 | 11138 | ORSE | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 26,6 e 38,1 kw - Rev 01 | un | 1 | 2877.17 | 3516.76 | 3516.76 | 0.334%
14.1.5 | 83463 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 607.61 | 742.68 | 1485.36 | 0.1411% | 2 | 742.68 | 1485.36
14.1.6 | S11301 | Próprio | Luminária em LED slim p/ iluminação púb,03 petalas,50W,lentes policarbonato,corpo alumínio,pint.anti-incrustantes, grau de prot. IP67, IK09,temp-cor 5000°K, IRC =>70%,v.útil 50.000 h,linha Street-Light (PICO-LE- LMSL-80), com poste de aço e base de concreto. | un | 4 | 1302.05 | 1591.49 | 6365.96 | 0.6047%
14.1.7 | CP-7504-COMP-385492 | Próprio | Alimentação quadro de entrada (95F + 70T) | un | 1 | 248.43 | 303.65 | 303.65 | 0.02884%
14.1.8 | 060637 | SBC | ARANDELA 5 VIDROS EXTERNA MURO PAREDE ALUMINIO BRANCO+PAR 20 | UN | 8 | 93.6 | 114.4 | 915.2 | 0.08693% | 8 | 114.4 | 915.2
14.1.9 | COMP-405043 | Próprio | Refletor LED de 150w | un | 2 | 274.26 | 335.22 | 670.44 | 0.06368%
14.1.10 | COMP-194107 | Próprio | Luminária a LED tipo plafon 60x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso. | Un | 17 | 203.6 | 248.86 | 4230.62 | 0.4018%
14.1.11 | CP-9013-COMP-194107 | Próprio | Luminária a LED tipo plafon 30x60cm 48w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso | Un | 12 | 250.08 | 305.67 | 3668.04 | 0.3484%
14.1.12 | COMP-488982 | Próprio | Luminária a LED tipo plafon 30x30cm 36w. Completa, com driver multitensão (100-250V) integrados à luminária. 30.000h de uso. (Un) | un | 11 | 44.6 | 54.51 | 599.61 | 0.05695%
14.1.13 | COMP-38937570 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 7 | 145.71 | 178.1 | 1246.7 | 0.1184%
14.1.14 | 92016 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14 | 42.23 | 51.61 | 722.54 | 0.06863%
14.1.15 | 00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 14 | 0.5 | 0.61 | 8.54 | 0.0008112%
14.1.16 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 3 | 24.71 | 30.2 | 90.6 | 0.008606%
14.2 |  |  | REDE LÓGICA DE DADOS E VOZ CFTV E TV SOM |  |  |  |  | 9963.63 | 0.9464%
14.2.1 | COMP-849515 | Próprio | ENTRADA REDE DE FIBRA INFORMATICA | un | 1 | 1167.34 | 1426.83 | 1426.83 | 0.1355% |  |  |  | 1 | 1426.83 | 1426.83
14.2.2 | 059455 | Próprio | PONTO DE REDE - INCLUINDO RASGO, QUEBRA, CHUMBAMENTO, ELETRODUTO, CABO, CX 2" x 4" + 2 TOMADAS RJ-45 KEYSTONE E CERTIFICAÇÃO DO PONTO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO | un | 15 | 465.62 | 569.12 | 8536.8 | 0.8109% | 4 | 569.12 | 2276.48
14.3 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO (ATERRAMENTO) |  |  |  |  | 12688.31 | 1.205%
14.3.1 | COMP-747559 | Próprio | Rede de aterramento e SPDA integrado unidade 1 promotorias | un | 1 | 10380.69 | 12688.31 | 12688.31 | 1.205%
14.4 |  |  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 79887.37 | 7.588%
14.4.1 |  |  | EQUIPAMENTOS LOGICA E TELEFONIA |  |  |  |  | 14908.4 | 1.416%
14.4.1.1 | COMP-504603 | Próprio | Switch Hp 24 Portas 1920s-48g Jl386a 10/100/1000 4sfp Poe | un | 1 | 3012.33 | 3503.94 | 3503.94 | 0.3328%
14.4.1.2 | COMP-945137 | Próprio | Nobreak 1.5Kva Apc Smc1500I2U-Br Lcd Mono 230V para Rack | un | 1 | 2614.87 | 3041.61 | 3041.61 | 0.2889%
14.4.1.3 | 058894 | SBC | ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK AC1750 DUAL BAND EAP245 | UN | 2 | 1099 | 1278.35 | 2556.7 | 0.2428%
14.4.1.4 | 8493 | ORSE | Fornecimento e instalação de MINI rack SUSPENÇO inclusive acessórios | un | 1 | 4991.54 | 5806.15 | 5806.15 | 0.5515%
14.4.2 |  |  | SEGURANÇA (INFRA-ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS) |  |  |  |  | 30032.79 | 2.853%
14.4.2.1 | MPAM-INFO002 | Próprio | Fornecimento e instalação de sistema CFTV 32 Canais, incluindo Câmeras, Monitores,HD 2T, Cx. de passagens, Eletroduto, Cabos, Conectores, Rasgo, Quebra e Chumbamento. | UN | 1 | 10541.3 | 12261.64 | 12261.64 | 1.165%
14.4.2.2 | COMP-058422 | Próprio | Porta detectora de metais - fornecimento e instalação | un | 1 | 11377.99 | 13234.87 | 13234.87 | 1.257%
14.4.2.3 | 00034348 | SINAPI | CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | M | 119 | 32.78 | 38.12 | 4536.28 | 0.4309% | 11 | 38.12 | 419.32
14.4.3 |  |  | ENERGIA AUXILIAR |  |  |  |  | 21118.59 | 2.006%
14.4.3.1 | COMP-318779 | Próprio | Gerador de energia Solar Grid-tie para conexão a rede pública (140~160kWh/mês) | un | 1 | 18155.6 | 21118.59 | 21118.59 | 2.006%
14.4.4 |  |  | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO/EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 13827.59 | 1.313%
14.4.4.1 | 00043190 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 3 | 1892.16 | 2200.96 | 6602.88 | 0.6272% | 3 | 2200.96 | 6602.88
14.4.4.2 | 00043194 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 1 | 1620.96 | 1885.5 | 1885.5 | 0.1791% | 1 | 1885.5 | 1885.5
14.4.4.3 | 00043191 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 1 | 2722.57 | 3166.89 | 3166.89 | 0.3008% | 1 | 3166.89 | 3166.89
14.4.4.4 | COMP-776639 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S INVERTER | un | 4 | 361.46 | 441.81 | 1767.24 | 0.1679% | 4 | 441.81 | 1767.24
14.4.4.5 | COMP-648163 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU | UN | 1 | 331.41 | 405.08 | 405.08 | 0.03848% | 1 | 405.08 | 405.08
15 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 2052.83 | 0.195%
15.1 |  |  | ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCENDIO |  |  |  |  | 2052.83 | 0.195%
15.1.1 | 11853 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 7 | 41.76 | 51.04 | 357.28 | 0.03394%
15.1.2 | 11558 | ORSE | Fita de demarcação PVC 15mmx50m - (amarela, vermelha, branca, preta, etc.) m | m | 12 | 0.46 | 0.56 | 6.72 | 0.0006383%
15.1.3 | 00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | 1 | 181.12 | 210.67 | 210.67 | 0.02001%
15.1.4 | 00010889 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | UN | 1 | 621 | 722.34 | 722.34 | 0.06861%
15.1.5 | MPAM - INC - 001 | Próprio | SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR | un | 2 | 9.09 | 11.11 | 22.22 | 0.002111%
15.1.6 | 060062 | SBC | LUMINARIA DE EMERGENCIA 2XLED 1200 BATERIA SELADA SEGURIMAX | UN | 2 | 258.69 | 300.9 | 601.8 | 0.05716%
15.1.7 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 5 | 22.67 | 26.36 | 131.8 | 0.01252%
16 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 82140.6 | 7.802%
16.1 |  |  | PISO - INTERNO |  |  |  |  | 23636.83 | 2.245%
16.1.1 | 94782 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. AF_11/2014 | m² | 83.68 | 36.44 | 44.54 | 3727.1 | 0.354%
16.1.2 | 87261 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | m² | 17.03 | 176.03 | 215.16 | 3664.17 | 0.348%
16.1.3 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 65.27 | 151.09 | 184.67 | 12053.41 | 1.145%
16.1.4 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | m² | 5.64 | 160.32 | 195.95 | 1105.15 | 0.105%
16.1.5 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 140 | 18.04 | 22.05 | 3087 | 0.2932% | 74.1 | 22.05 | 1633.905
16.2 |  |  | PISO - EXTERNO |  |  |  |  | 58503.77 | 5.557%
16.2.1 | 00036178 | SINAPI | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 81 | 14.88 | 18.18 | 1472.58 | 0.1399%
16.2.2 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 82.15 | 51.85 | 63.37 | 5205.84 | 0.4945% | 82.15 | 63.37 | 5205.84
16.2.3 | 92404 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m² | 278 | 72.86 | 89.05 | 24755.9 | 2.351% |  |  |  | 40.17 | 89.05 | 3577.1385
16.2.4 | 94998 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 161.82 | 134.91 | 164.9 | 26684.11 | 2.535%
16.2.5 | 12214 | ORSE | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 1 | 315.26 | 385.34 | 385.34 | 0.0366%
| S09748 | ORSE | Calha de drenagem em alvenaria/concreto,chapiscada e rebocada, sem impermeabilização, inclusive escavação manual | m2 | [8 empty] | 5.8 | 367.4294 | 2131.0906
| 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | [8 empty] | 18 | 48.5301 | 873.5425
| 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | [8 empty] | 165.79 | 38.4765 | 6379.0169
| 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | [8 empty] | 162.74 | 11.5539 | 1880.2856
| 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | [8 empty] | 20.7 | 28.0752 | 581.1569
17 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 19597.5 | 1.861%
17.1 | 7695 | ORSE | Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16", em módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez) | m² | 47.5 | 18.14 | 22.17 | 1053.07 | 0.1% | 20.65 | 22.17 | 457.8105
17.2 | 3738 | ORSE | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1 | m² | 75.71 | 9.93 | 12.13 | 918.36 | 0.08723%
17.3 | 102209 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | m² | 3.78 | 4.03 | 4.92 | 18.59 | 0.001766%
17.4 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 3.78 | 15.02 | 18.35 | 69.36 | 0.006588%
17.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 756.28 | 6.53 | 7.98 | 6035.11 | 0.5732% |  |  |  | 102.38 | 7.98 | 816.9924
17.6 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 756.28 | 1.67 | 2.04 | 1542.81 | 0.1465% |  |  |  | 102.38 | 2.04 | 208.8552
17.7 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | 756.28 | 10.78 | 13.17 | 9960.2 | 0.9461% |  |  |  | 102.38 | 13.17 | 1348.3446
18 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 29543.43 | 2.806%
18.1 | 055360 | SBC | CAIXA DRENAGEM 1,60x1,60x0,85m EM ALVENARIA, FUNDO CONCRETO | UN | 4 | 1368.16 | 1672.3 | 6689.2 | 0.6354% | 4 | 1672.3 | 6689.2
18.2 | 055358 | SBC | CAIXA DRENAGEM EM CONCRETO 1,75x1,75x0,95m | UN | 2 | 4033.97 | 4930.72 | 9861.44 | 0.9367%
18.3 | 91790 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 79.03 | 67.05 | 81.95 | 6476.5 | 0.6152%
18.4 | 9980 | ORSE | Dreno profundo 50x50cm c/ tubo de pvc kananet ø 200mm, bidim. areia grossa e brita | m | 15 | 110 | 134.45 | 2016.75 | 0.1916% | 3.4 | 134.45 | 457.13
18.5 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 4 | 371.98 | 454.67 | 1818.68 | 0.1727%
18.6 | 94483 | SINAPI | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 983.48 | 1202.1 | 1202.1 | 0.1142% |  |  |  | 1 | 1202.1 | 1202.1
18.7 | C4722 | SEINFRA | IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA) | m² | 8.75 | 29.15 | 35.63 | 311.76 | 0.02961% |  |  |  | 8.75 | 35.63 | 311.7625
18.8 | 102688 | SINAPI | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 30 | 31.83 | 38.9 | 1167 | 0.1108% | 30 | 38.9 | 1167
19 |  |  | IDENTIFICAÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 27522.24 | 2.614%
19.1 | 00010849 | SINAPI | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM | UN | 1 | 2136.02 | 2610.85 | 2610.85 | 0.248%
19.2 | 10719 | ORSE | Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 12 x 30 cm | Un | 11 | 45.15 | 55.18 | 606.98 | 0.05765% | 2 | 55.18 | 110.36
19.3 | 10769 | ORSE | Logomarca do MPAM, confeccionada em ACM, med. Ø 1.500,00mm para a fixação em fachada - Fornecimento e instalação | un | 1 | 9000 | 11000.7 | 11000.7 | 1.045%
19.4 | 11392 | ORSE | Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 | m² | 0.78 | 132.23 | 161.62 | 126.06 | 0.01197%
19.5 | COMP-93770764 | Próprio | Letras em chapa de aço galvanizado pintada em cor padrão do MP/AM - Rotis Serif 65 BOLD de 10 a 20 cm - fornecimento e instalação | un | 98 | 15.1 | 18.45 | 1808.1 | 0.1717%
19.6 | 10563 | ORSE | Mapa tátil em ferro fundido medindo 70 x 50cm, com suporte em chapa em ferro 1" e tubo de ferro galvanizado ø=4", pintados e placa em granito cinza andorinha | un | 1 | 4146.43 | 5068.18 | 5068.18 | 0.4814%
19.7 | COMP-76640435 | Próprio | Conjunto Base em concreto (0,8 x 2,60)m e 4 Mastros para bandeiras | un | 1 | 5155.34 | 6301.37 | 6301.37 | 0.5985%
20 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 8962.72 | 0.8513%
20.1 | COMP-175824 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA | Mês | 4 | 1833.17 | 2240.68 | 8962.72 | 0.8513% |  |  |  | 2 | 2240.68 | 4481.36
21 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 4663.26 | 0.4429%
21.1 | 10302 | ORSE | Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow) un | un | 26 | 13.35 | 16.31 | 424.06 | 0.04028%
21.2 | 98513 | Próprio | PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | un | 6 | 34.66 | 42.36 | 254.16 | 0.02414%
21.3 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 375.24 | 8.69 | 10.62 | 3985.04 | 0.3785% | 36.9 | 10.62 | 391.878
[5 empty] | Total sem BDI |  | 864847.73
[5 empty] | Total do BDI |  | 187965.18
[5 empty] | Total Geral |  | 1052812.91 |  |  | 131312.06 |  |  | 188565.3194
[5 empty] | Total Geral atualizado |  | 1110066.1694 |  |  | SUPRESSÃO |  | 12.47% | ADITIVO |  | 17.91%
1077147.21
[6 empty] | diferença | 32918.9594 | [5 empty] | INDICAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS
197686.4494
86524.6165
[6 empty] | 1150934.93 | 98122.02 |  |  | VALOR FINAL CONTRATUAL |  | 1052812.91
[6 empty] | 1052812.91 | 8.525% |  |  | 1110066.1694
MEDIÇÕES
[10 empty] | 1ª | 180880.9
[10 empty] | 2ª | 263144.59
[10 empty] | 3ª | 115814.2
[10 empty] | 4ª | 381008.1
[10 empty] | TOTAL MEDIÇÕES: | 940847.79
[10 empty] | SALDO: | 169218.3794
[10 empty] | Saldo: | 111965.12
Note on Q12: com base na equipe de funcionários da 3ª medição
Note on M23: frente (segurança) e 5 m a menos de cada lado q não são murados
Note on G36: quat da escavação apenas da ETE
Note on T36: ETE
Note on U36: cisterna
Note on V36: sapatas
Note on W36: caixa de acumulação pós ETE
Note on M39: serviço não parte da fundação q não foi necessária devido nível do terreno
Note on S47: inserir serviço
Note on Q55: Quantitativo para Rufo
Note on M98: -lixeira 1,5m - 1,5 metro (terreno 18m)
Note on Q119: Porta de correr
Note on M122: Porta da eclusa - mudança na porta de entrada para acessibilidade
Note on Q130: porta de entrada (central e banderola) + llateral porta do corredor
Note on M131: supressão de 2 um da J4
Note on M136: Exclusão de 2n da J4 e colocação de grade P12 na área de serviço
Note on Q136: P12 - área de serviço
Note on M138: supressão de 2 janelas (fachada e AS)
Note on M140: supressão de 2 um da J4
Note on Q145: P12 - porta criada na área de serviço + Modificação da porta principal
Note on M147: supressão de 2 u n da J4
Note on Q149: bancada da cozinha
Note on M156: Substituição por caixas de menor capacidade
Note on Q156: Caixas de 1.000L
Note on Q157: Cisterna + drenagem
Note on Q174: recalque do sistema de drenagem e ETE
Note on Q182: TANQUE DO DML
Note on G190: cxs de esgoto e 3 cxs de drenagem
Note on Q190: cxs para drenagem
Note on M206: Bancada necessária é menor
Note on M209: Item em duplicidade
Note on Q228: Bombas instaladas - reuso, cisterna e ete, futura tv
Note on Q243: entrada da fibra solicitada
Note on M293: menos a lixeira, e a correção do comprimento total da frente 18m
Note on M311: dml