## Planilha1
OBRAS
outubro025
Contrato | Contratada | Objeto | Data de início | Etapas | Valor | Total em Medições | Saldo de Contrato | Percentual concluído | Status | Previsão de Conclusão
12/2025 | T D A - CONSTRUÇÕES LTDA | Reforma da edificação das Promotorias de Justiça da Comarca de Iranduba/AM | 2025-07-21 | 5 | 1074614.31 | 665834.28 | 408780.03 | 61.96% | Andamento | 2025-12-21
17/2025 | FERNANDES CONSTRUÇÕES LTDA, | Reforma da edificação das Promotorias de Justiça da Novo Aripuanã/AM | 29/9/2025 | 2 | R$ 322.000,00 | 0 | R$ 322.000,00 | 0% | Andamento | 2025-02-11
Fonte: DEAC
Data de atualização: 31/10/2025